## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 1
Date & Time |  | till 03.04.2025
Team Number
Participant 1 |  | David Nagy
Participant 2 |  | Armin Zukorlic,
Participant 3 |  | Shega’aaldeen Mlak
Mentor |  | Helmuth Lammer
List the IDs of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Login implementieren | 3 | 2.5 | -0.5 | 1
2 | Logout implementieren | 1 | 1 | 0 | 1
3 | Registrierung implementieren | 3 | 2.75 | -0.25 | 1
4 | Daten von der Google Books api in die DB laden | 1.5 | 1 | -0.5 | 1
5 | Startseiten Entwurf implementieren | 1 | 1.5 | 0.5 | 1
6 | Login status auf der Startseite anzeigen | 0.75 | 1 | 0.25 | 1
7 | Unterscheidung zwischen admin, gast und logged in | 1 | 2 | 1 | 1
7 |  |  |  | 0.5 | 7 | 0