## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 2
Date & Time |  | till 15.04.2025
Team Number |  | 2
Participant 1 |  | David Nagy
Participant 2 |  | Armin Zukorlic,
Participant 3 |  | Mlak Shega’aaldeen
Mentor |  | Helmuth Lammer
List the IDs of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
#9 | Produkte in den Warenkorb einfügen | 3 | 4 |  | 1
#11 | Produktfilter bugfix | 2 | 5 |  | 1 |  | Länger, wegen weiteren Problemen
#12 | Design verbessern | 2.5 | 5 |  | 1 |  | Länger, wegen weiteren Problemen
#13 | Header und Footer erstellen | 2 | 2 |  | 1
4 |  | 9.5 | 16 | 0 | 4 | 0