## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 3
Date & Time |  | 2025-04-29
Team Number |  | 2
Participant 1 |  | David Nagy
Participant 2 |  | Armin Zukorlic,
Paricipant 3 |  | Mlak Shega’aaldeen
Mentor |  | Helmuth Lammer
List the IDs of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
#14 | Warenkorb implementieren | 2 | 2.5 | 0.5 | 1
#20 | Header & Footer fixieren | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 1
#28 | Leere Seiten erstellen | 0.33 | 0.33 | 0 | 1
#21 | Login bug beheben | 1 | 0.5 | -0.5 | 1 |  | Ging schneller als erwartet
#19 | Produktbeschreibungen fixen | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Fehlerhaft
#18 | Imprint Header fixen | 0.5 | 2 | 1.5 | 0 | 1 | Fehlerhaft
#15 | Drag and Drop bugfix beim Warenkorb | 2 |  | -2 | 0 | 1 | Fehlerhaft
#10 | Anzeige wie viele Items im Warenkorb bug | 2 |  | -2 | 0 | 1 | Fehlerhaft
#26 | Logout fixen | 1 | 1 | 0 | 1
#27 | Differenzierung von Rollen im Header | 2 | 2.5 | 0.5 | 1 |  | kleine Schwierigkeiten
|  |  |  | 3 | 10 | 4