## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 4 & 5
Date & Time |  | till 21.05.2025
Team Number |  | 2
Participant 1 |  | David Nagy
Participant 2 |  | Armin Zukorlic
Participant 3 |  | Mlak Shega'aaldeen
Mentor |  | Helmuth Lammer
List the IDs of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
#40 | Projektmeeting Planbesprechung | 6 | 6 | 0 | 1 |  | *3 pro Person
#41 | Projektmeeting Umsetzungsbesprechung | 6 | 6 | 0 | 1 |  | *3 pro Person
#42 | API entfernen und Produkte ohne API machen | 2 | 3 | 1 | 1
#43 | PHP code auf die Klassen aufteilen | 8 | 10 | 2 | 1
#44 | Pfade routing fixes | 3 | 3.5 | 0 | 1
#45 | Kompletten Projektordnerstruktur ändern und pfade anpassen | 12 | 13 | 1 | 1 |  | *3 pro Person
#46 | Tabellen für die Gutscheine und für die Bestellungen in der DB erstellen | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 1
#47 | Großteil vom Code des Projektes umändern | 10 | 14 | 4 | 1 |  | *3 pro Person
#48 | Gutscheine benutzen + Gutscheine verwalten (Als Admin) | 3 | 4 | 1 | 1
#49 | Bestellungen durchführen + Bestellungen bearbeiten (Als Admin) | 4.5 | 5.5 | 1 | 1
#50 | Kunden können ihre Daten anpassen plus Passwortabfrage | 2 | 2 | 0 | 1
#51 | Filter richtig eingebaut | 1.5 | 1.5 | 0 | 1
#52 | Rechnungsgenerierung | 3 | 3.5 | 0.5 | 1
#53 | Produkte bearbeiten als Admin | 3.5 | 4 | 0.5 | 1
#54 | Bootstrap einbauen | 2 | 2.5 | 0.5 | 1
#55 | Produkte hinzufügen als Admin | 2 | 3 | 1 | 1
#56 | Style anpassungen | 4 | 5.5 | 1.5 | 1
#57 | Anzeige wie viele items im Warenkorb sind fixen | 0.5 | 0.5 | 0 | 1
#58 | Warenkorbsymbol bugfix | 0 | 0.5 | 0.5 | 1
#59 | Git merge Conflict lösen | 0 | 1 | 1 | 1 |  | War ungeplant
#60 | Weitere kleine bugfixes | 1.5 | 1.5 | 1 | 1
#62 | Imressum Seite + Startseite befüllen und anpassen | 1 | 1 | 0 | 1
#61 | Testen | 6 | 8 | 2 | 1
|  | 82 | 100.25 | 18.75 | 23 | 0